## Шаблон
№ | Задачи | Начало | Конец | Длительность
1 | Изучение литературы и принципов работы экспериментальной установки | 2025-09-02 | 2025-09-16 | 14
2 | Оформления актуальности, области исследований, задач и цели работы | 2025-09-17 | 2025-09-30 | 13
3 | Создание модуля для считывания данных с осциллографа | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 150
4 | Создание модуля для управления лазером | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 150
5 | Создание модуля для управления монохроматором | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 150
6 | Создание модуля для считывания данных с измерителя энергии | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 150
7 | Создания модуля для расчета спектра и выполнения аппроксимации | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 150
8 | Создание интерфейса пользователя и объединение всех модулей | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 150
9 | Реализация режима автокалибровки | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 150
10 | Проведения тестов в условиях реальной установки | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 61
11 | Анализ эффективности программного комплекса | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 61
12 | Оформления текста хода работ и полученных результатах | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 30
Formulas:
Длительность = DAYS([Конец],[Начало])